## Slide 1: Song Lyric Classification
Exposé zur Arbeit

## Slide 2: Gliederung
Einleitung
Methoden
Daten
Ergebnisse
Diskussion

## Slide 3: Related Work
Klassifikation von Genres anhand von Song Lyrics
Qualität von Topic Models zur Annotation von Topics zu Song Lyrics
Sentiment Klassifikation anhand von Song Lyric Topics
Benutzung von Topic Modells zur Klassifikation

## Slide 4: Forschungsfrage
Können wir unterschiedliche Musikgenres, durch die Themen,
die den Lyrics zugrunde liegen, unterscheiden?

## Slide 5: Einleitung
Aufgabenverteilung:
Report: grundsätzlich jeder seinen eigenen Part
Sonstige Arbeitsaufteilung Benni, Lucas, Niko
  Introduction & Research Question - Lucas
  Related Work Research - Benni
  Datenbeschaffung - Niko
  Topic Model - Benni
  Classifier – Noch offen
  Analyse und Visualisierung der Ergebnisse - Lucas
  Diskussion - Lucas

## Slide 6: Einleitung
Meilensteine
17.02 (Sa) Effektiver Start der Projektarbeit
24.02 (Sa) Dummy Daten als Schnittschnelle für die Modelle (ab diesem Punkt können Modelle implementiert und getestet werden)
02.03 (Sa) Fertiger Datensatz / funktionierende API
16.03 (Sa) Modelle und Ergebnisse sind fertig ( ab diesem Punkt können Ergebnisse analysiert und visualisiert werden)
30.03 (Sa) Abgabe des Projekt Reports

## Slide 7: Gliederung
Einleitung
Methoden
Daten
Ergebnisse
Diskussion

## Slide 8: Methoden
1.) Direkte Evaluation der durch ein Topic Modell entstandenen Themen
  Benutzen LDA als Topic Modell: Müssen Anzahl an Topics festlegen
  Zur Erkennung genrespezifischer Themen: Trainieren Topic Modell für jedes Genre
  Welche Topics sind nichtssagend?
  --> Qualitative Analyse

## Slide 9: Methoden
2.) Klassifikation der Genres anhand der Themen
  Benutzen die Verteilung der Themen pro Lyric als Feature
  --> Gute Performance bedeutet gut getrennte Genres durch das Topic Modell
  --> Quantitative Qualitätsanalyse
  Mögliche Baselines: Methoden der anderen Klassifikation von Genre Papers

## Slide 10: Gliederung
Einleitung
Daten
Methoden
Ergebnisse
Diskussion

## Slide 11: Daten
Genius: Wissensdatenbank für Songs
Lyrics über API abrufbar
5 Hauptgenres: Pop, Rock, Rap, R&B und Country
über 1000 Subgenres
Notes: Blues, Jazz, Experimental, Folk, Classical, Electronic

## Slide 12
Notes: quasi jeder Song hat Eintrag mit Lyrics

## Slide 13: Gliederung
Einleitung
Ergebnisse
Methoden
Daten
Diskussion

## Slide 14: Ergebnisse
Ergebnisse werden analysiert und visualisiert
Bewertung der Qualität der entstehenden Topics
Bewertung der Performance des Klassifikators
Unterstützt werden die Analysen durch Plots

## Slide 15: Gliederung
Einleitung
Diskussion
Methoden
Ergebnisse
Daten

## Slide 16: Diskussion
Zusammenfassung der Erkenntnisse
Beantwortung der Forschungsfrage
Reflektion über verwendeten Ansatz
Blick in die Zukunft

## Slide 17
Vielen Dank,
für Ihre/Eure Aufmerksamkeit!